## Шаблон
Название проекта | https://www.citilink.ru/catalog/portativnye-kolonki/
Версия | 1.0.1
Идентификатор документа | 1
Дата | 2024-02-02
История изменений
Дата | Версия | Описание | Автор
2024-02-01 |  | Фахрутдинова Елизавета
1. Введение | Тестирование сайта Citilink.ru
1.1 Цель | Тест-план проекта преследует следующие цели: 1. Определить существующую информацию о проекте и программных компонентах, подлежащих тестированию. 2. Описать стратегии тестирования, которые будут использоваться. 3. Определить необходимые ресурсы для проведения работ по тестированию. 4. Привести результаты тестирования.
1.2 Описание | Документ описывает методы и подходы к тестированию, которые будут использоваться тестировщиками отдела тестирования, для тестирования сайта и приложения. План тестирования может использоваться как тестировщиками, так и менеджерами, разработчиками.
1.3 Границы тестирования | Этапы: Анализ требований; Планирование тестирования; Тест-дизайн; Подготовка к тестированию; Выполнение тестирования; Формализация результатов и подготовка отчетов. Типы: 1, Функциональное тестирование (Интеграционное Системное Регрессионное Приемочное Смоук) 2, Тестирование производительности (Тестирование отказоустойчивости Нагрузочное Объемное Тестирование масштабируемости) Функциональность - поиск, фильтрация, переход в подкатегории, переход к товару, добавление в корзину, отображение карты с локациями доставок, переход к следующим страницам категории товаров
1.4 Доступность документации проекта | ТЗ, Спецификация требований
2. Требования для тестирования | Контролю качества должны быть подвергнуты как программно-аппаратный комплекс в целом, так и его отдельные части. В ходе тестирования будут проверяться следующие комплексные показатели качества: функциональные возможности, надежность, практичность, эффективность, мобильность, безопасность
3. Стратегия тестирования | Основными задачами тестирования являются: проведение функционального тестирования каждого модуля и компонента системы для проверки его соответствия функциональным требованиям; проведение комплексного тестирования для обеспечения взаимодействия модулей и компонентов друг с другом согласно требованиям, к системе; определение и максимальное увеличение производительности системы и каждого отдельного модуля; проведение нагрузочного тестирования для обеспечения отказоустойчивости системы и каждого отдельного модуля;максимальная автоматизация процесса тестирования; разработка достаточного набора контрольных примеров для тестирования новых модулей и компонентов;своевременная разработка контрольных примеров для покрытия устраняемых ошибок; увеличение покрытия кода тестовыми примерами;тестирование удобства применения модулей, имеющих графический интерфейс
3.1 Типы тестирования | Данное тестирование проводится при помощи ручного тестирования
3.1.1 Тестирование целостности данных и базы данных
Цель теста: | Тестирование базы данных — проверка функционирования внешней базы данных и хранимых процедур в соответствии со спецификацией требований. Проверка политики безопасности доступа к базе в соответствии с ролями системы. Определение и проверка характеристик базы данных, таких как производительность, среднее время доступа, максимальное количество обслуживаемых клиентов, минимальная и максимальная длительность обработки запроса
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | 1. Проверка целостности данных: Все обязательные поля в базе данных должны содержать корректные данные без пустых значений. Отсутствие дублирующихся записей в базе данных. Связи между таблицами должны быть корректными и не нарушать целостность данных. 2. Тестирование восстановления данных: Проведение теста восстановления базы данных из резервной копии. 3. Тестирование производительности: Проверка времени ответа базы данных на запросы при высокой нагрузке. 4. Тестирование безопасности: Проверка на возможность инъекций SQL и других уязвимостей базы данных.
Особые условия: | 1. Тестовая среда: Проведение тестирования должно осуществляться в специально созданной тестовой среде, не влияющей на работу реального интернет-магазина. 2. Резервное копирование: Перед началом тестирования необходимо создать резервную копию базы данных для возможности восстановления в случае возникновения проблем. 3. Согласование с командой разработки и администраторами: Тестирование должно проводиться с согласованием и под контролем команды разработки и администраторов баз данных.
3.1.2 Функциональное тестирование
Цель теста: | Определить, решает ли разработанное ПО задачи, ради которых оно было создано, удовлетворяет ли оно потребности заказчика/пользователя. (функциональную пригодность, точность, способность к взаимодействию, соответствие стандартам и правилам, защищенность.)
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Все фукции предписанные к выполнению этой страницы выполняются
Особые условия: | Специальных требований нет.
3.1.3 Тестирование бизнес-логики
Цель теста: | Проверка корректности и надежности работы бизнес-логики системы, соответствие ее заданным требованиям.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | 1. Все тестовые случаи, связанные с бизнес-логикой, успешно выполнены 2. Обнаруженные ошибки связанные с бизнес-логикой зафиксированы и переданы на исправление 3. Установлено, что бизнес-логика работает в соответствии с бизнес-требованиями и ожиданиями пользователей
Особые условия: | Специальных требований нет.
3.1.4 Тестирование пользовательского интерфейса
Цель теста: | Проверка удобства использования, функциональности и внешнего вида пользовательского интерфейса с точки зрения конечного пользователя.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | 1. Все основные функциональные элементы пользовательского интерфейса протестированы 2. Обнаруженные ошибки связанные с пользовательским интерфейсом зафиксированы и переданы на исправление 3. Установлено, что пользовательский интерфейс соответствует дизайну и ожиданиям пользователей
Особые условия: | Специальных требований нет.
3.1.5 Тестирование производительности
Цель теста: | Оценить производительность системы и ее способность работать под нагрузкой.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | 1. Установлено, что система обрабатывает запросы и выполняет задачи в разумные временные рамки при нормальных условиях использования 2. Обнаружены и исправлены узкие места, приводящие к снижению производительности 3. Система успешно прошла нагрузочное тестирование и показала стабильную работу под предполагаемой нагрузкой
Особые условия: | Специальных требований нет.
3.1.6 Тестирование нагрузки
Цель теста: | Определение и проверка характеристик производительности системы в заданной конфигурации оборудования и набора данных.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | При нагрузке системы, сайт немного замедляет свои процессы, однако работоспособность не снижается сильно
Особые условия:
3.1.7 Стресс-тестирование
Цель теста: | Оценить, как система ведет себя под экстремальными нагрузками, проверить ее устойчивость и способность восстановиться после сбоев.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Система успешно выдерживает нагрузку, превышающую предполагаемые показатели, без значительного снижения производительности или отказов Установлено, что система автоматически восстанавливается после возможных сбоев, перегрузок или иных негативных воздействий Обнаружены и устранены уязвимости, приводящие к перегрузкам или отказам системы под стрессом
Особые условия: | Специальных требований нет.
3.1.8 Объемное тестирование
Цель теста: | Проверить работоспособность и производительность системы при больших объемах данных, транзакций или пользовательской нагрузки.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Отсутствие перегрузок или сбоев при работе с большими объемами данных Приемлемое время отклика системы при максимальной нагрузке
Особые условия:
3.1.9 Тестирование безопасности и контроля доступа
Цель теста: | Проверка возможности выполнения пользователем только тех действий, что предписаны его ролью - проверка невозможности оставления отзывов неавторизованными пользователями, невозможности редактировать товар не администраторами.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Каждый пользователь способен выполнять лишь действия, предписанные его роли, невозможно выполнить конкретным пользователем действия, предписанные другим ролям (но не предписанные ему).
Особые условия: | Специальных требований нет. Тестирование проводится вручную.
3.1.10 Тестирование на отказ и восстановление
Цель теста: | Определение способности системы к восстановлению после возможных сбоев
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | При тестировании не наблюдалось никаких сбоев
Особые условия:
3.1.11 Тестирование конфигурации
Цель теста: | Проверка работоспособности системы в заданном окружении конфигурации оборудования и набора данных.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | При установке неправильной конфигурации происходит ошибка
Особые условия:
3.1.12 Тестирование установки
Цель теста: | Проверка корректной работы инсталляционного пакета, инсталляционных сценариев для копирования, обновления и последующей автоматической настройки работоспособности системы.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Установка прошла без ошибок
Особые условия:
4. Ресурсы
4.1 Роли | Описание того, кто какую роль выполняет в процессе тестирования продукта
Человеческие ресурсы
Исполнитель | Ожидаемое количество часов работы | Перечень работ
Фахрутдинова Е.Р
4.2 Система | Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz 3.79 GHz, AMD Radeon Pro W5700
5. Этапы тестирования
Этапы
Название этапа | Описание | Дата начала | Дата окончания
Фильтрация товаров | Проверка работоспособности фильтрации товаров | 2024-02-01 | 2024-02-03
6. Отчеты
6.1 Документы и отчеты | Баг-репорт
6.2 Журнал тестирования | Microsoft Excel
6.3 Сообщения об ошибках | Наименование ошибки