## Шаблон
Название проекта | bolshietarelki.ru
Версия
Идентификатор документа
Дата | 2024-02-02
История изменений
Дата | Версия | Описание | Автор
2024-02-02 | 1.0
1. Введение | Документ описывает методы и подходы к тестированию, которые будут использоваться тестировщиками отдела тестирования, для тестирования сайта и приложения. План тестирования может использоваться как тестировщиками, так и менеджерами, разработчиками. Объект тестирования — это деятельность, направленная на проверку работоспособности функцийсайта в браузерах Chrome, Safari, Internet Explorer 11 и в операционных системах Windows
1.1 Цель | Цель функционального тестирования – убедиться, что ваш продукт соответствует нужной функциональной спецификации, упомянутой в вашей документации по разработке.
1.2 Описание | Большие тарелки-сайт для заказа и доставки еды
1.3 Границы тестирования | В область работ по тестированию сайта входит тестирование следующих компонентов и функций: корректная работа сайта, правильное ведение итоговой суммы в заказе, тестирование пользовательского интерфейса
1.4 Доступность документации проекта | отсутствуют
2. Требования для тестирования | Знание основ тестирования программного обеспечения: Тестировщик должен знать, что такое тестирование, какие виды тестирования существуют, как проводить тестирование и какие инструменты использовать. Умение работать с документацией: Тестировщику необходимо уметь читать и понимать техническую документацию, чтобы понимать, что именно нужно тестировать. Знание языков программирования.Это не является обязательным требованием, но знание хотя бы одного языка программирования поможет в понимании кода и поиске багов.
3. Стратегия тестирования | Чёрный ящик.Тестирование может быть начато, если выполнены следующие условия: 1. Готова и утверждена необходимая документация; 2. Тестируемый функционал окончен и готов для передачи в тестирование. Тестирование окончено, если выполнены следующие условия: Все найденные дефекты и баги задокументированы
3.1 Типы тестирования | Для решения указанных выше задач тестирования будут использоваться следующие виды тестирования: Ручное тестирование — выполнение тестировщиком прохода тестового цикла вручную, с последующей ручной фиксацией результатов по каждому тесту в отчете.
3.1.1 Тестирование целостности данных и базы данных | -
Цель теста: | -
Техника: | -
Критерии завершения: | -
Особые условия: | -
3.1.2 Функциональное тестирование
Цель теста: | Проверяет конкретные функции приложения, которые заложены его логикой работы, то есть работает ли приложение в целом.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Все способы доступа функционируют в соотвествии с требованиями.
Особые условия: | -
3.1.3 Тестирование бизнес-логики
Цель теста: | Цель данного тестирования раскрывается в том, чтобы удовлетворить потребности и ожидания пользователей сайта и бизнеса.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Все способы доступа функционируют в соотвествии с требованиями.
Особые условия: | -
3.1.4 Тестирование пользовательского интерфейса
Цель теста: | Проверяет насколько удобен и навтивен интерфейс для пользователя, насколько всё интуитивно понятно и приятно для просмотра
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Все способы доступа функционируют в соотвествии с требованиями.
Особые условия: | -
3.1.5 Тестирование производительности
Цель теста: | Данное тестирование направлено определение его способности работать с определенными рабочими нагрузками и в определенных условиях.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Все способы доступа функционируют в соотвествии с требованиями.
Особые условия: | -
3.1.6 Тестирование нагрузки
Цель теста: | Целью данного тестирования является определение поведения системы при определенной ожидаемой нагрузке
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Все способы доступа функционируют в соотвествии с требованиями.
Особые условия: | -
3.1.7 Стресс-тестирование
Цель теста: | Целью стресс-тестирования является анализ поведения тестируемой системы после сбоя. Чтобы гарантировать успешность стресс-тестирования, в экстремальных условиях оно должно отображать соответствующее сообщение об ошибке.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Все способы доступа функционируют в соотвествии с требованиями.
Особые условия: | -
3.1.8 Объемное тестирование
Цель теста: | Объемное тестирование предназначено для прогнозирования того, может ли система обрабатывать большой объем данных в плане проверки объема данных, обрабатываемых базой данных.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Все способы доступа функционируют в соотвествии с требованиями.
Особые условия: | -
3.1.9 Тестирование безопасности и контроля доступа
Цель теста: | Целью данного тестирования является анализ политик, процедур, систем и приложений, связанных с безопасностью
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Все способы доступа функционируют в соотвествии с требованиями.
Особые условия: | -
3.1.10 Тестирование на отказ и восстановление
Цель теста: | Целью данного тестирования является тестирование возможных сбоев, проблем, а также хакерских атак
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Все способы доступа функционируют в соотвествии с требованиями.
Особые условия: | -
3.1.11 Тестирование конфигурации
Цель теста:
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Все способы доступа функционируют в соотвествии с требованиями.
Особые условия: | -
3.1.12 Тестирование установки
Цель теста: | Выявить правильно ли проходит установка, обновления и как ведет поведет себя сайт при сбое
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Все способы доступа функционируют в соотвествии с требованиями.
Особые условия: | -
4. Ресурсы
4.1 Роли | Описание того, кто какую роль выполняет в процессе тестирования продукта
Человеческие ресурсы
Исполнитель | Ожидаемое количество часов работы | Перечень работ
Серебряков М.И | 3.5ч | Общее тестирование, составление тест плана
4.2 Система | Имя устройства 109-03 Полное имя устройства 109-03.college.lan Процессор Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz 3.79 GHz Оперативная память 32,0 ГБ (доступно: 31,8 ГБ) Код устройства 48F935EF-F29E-4CE0-B5C2-8546C318DE7E Код продукта 00330-53715-49053-AAOEM Тип системы 64-разрядная операционная система, процессор x64 Выпуск Windows 10 Pro Версия 22H2 Дата установки ‎12.‎08.‎2021 Сборка ОС 19045.3803 Серийный номер CZC125CGZ3 Взаимодействие Windows Feature Experience Pack 1000.19053.1000.0
5. Этапы тестирования
Этапы
Название этапа | Описание | Дата начала | Дата окончания
1. Регистрация | Создание учетной записи с помощью электронной почты. | 2024-02-02 | 2024-02-05
2. Восстановление логина и пароля. | Проверка системы восстановления данных пользователя | 2024-02-02 | 2024-02-05
3. Авторизация | Вход в учетную запись пользователя с помощью электронной почты | 2024-02-02 | 2024-02-05
6. Отчеты
6.1 Документы и отчеты | После окончания тестирования планируется наличие таких документов: - тест-план; - чек-лист; - баг-репорт
6.2 Журнал тестирования | Будут использованы следующие инструменты: Баг трекинговая система: Jira. Тест кейсы: Testrail. Захват изображений: Screenshots
6.3 Сообщения об ошибках | Дефектов не выявлено