## Шаблон
Название проекта | https://skillbox.ru/
Версия | 1.1
Идентификатор документа | 1
Дата | 2024-02-05
История изменений
Дата | Версия | Описание | Автор
2024-02-02 | 1 | Составление тест-плана | Ломов М.С.
2024-02-05 | 1.1 | Продолжение составления тест-плана | Ломов М.С.
1. Введение | Документ описывает методы и подходы к тестированию, которые будут использоваться тестировщиками отдела тестирования, для тестирования сайта и приложения. План тестирования может использоваться как тестировщиками, так и менеджерами, разработчиками. Объект тестирования — это деятельность, направленная на проверку работоспособности функцийсайта в браузерах Chrome, Internet Explorer 11 и в операционной системе Windows.
1.1 Цель | Тест-план проекта преследует следующие цели: 1. Определить существующую информацию о проекте и программных компонентах, подлежащих тестированию. 2. Описать стратегии тестирования, которые будут использоваться. 3. Определить необходимые ресурсы для проведения работ по тестированию. 4. Привести результаты тестирования. Результаты будут представлены в виде отчетов. Все найденные ошибки будут отслеживаться с помощью баг-трекинговойсистемы.
1.2 Описание | Необходимо провести тестирование основной страницы сайта и предоставить отчёт тестирования.
1.3 Границы тестирования | Ограничения объёма тестировани:интеграционной, системное, приёмочное тестирование, некоторые нефунциональные тесты.
1.4 Доступность документации проекта | Доступные виды документации: техническое задание, техническая документаци, архитетурная/проектная документация, договор на разработку веб-сайта, акт приёма-сдачи работы.
2. Требования для тестирования | Ссылки на требования, по которым будет производиться тестирование
3. Стратегия тестирования | Основными задачами тестирования являются: 1. проведение функционального тестирования каждого модуля и компонента системы для проверки его соответствия функциональным требованиям; 2. проведение комплексного тестирования для обеспечения взаимодействия модулей и компонентов друг с другом согласно требованиям, к системе; 3. определение и максимальное увеличение производительности системы и каждого отдельного модуля; 4. проведение нагрузочного тестирования для обеспечения отказоустойчивости системы и каждого отдельного модуля; 5. максимальная автоматизация процесса тестирования; 6. разработка достаточного набора контрольных примеров для тестирования новых модулей и компонентов; 7. своевременная разработка контрольных примеров для покрытия устраняемых ошибок; 8. увеличение покрытия кода тестовыми примерами; 9. тестирование удобства применения модулей, имеющих графический интерфейс.
3.1 Типы тестирования | Для решения указанных выше задач тестирования будут использоваться следующие виды тестирования: 1.ручное 2. автоматизированное 3. чёрный ящик 4. модульное 5. дымовое 6. тестирование интерфейса пользователя 7. и др.
3.1.1 Тестирование целостности данных и базы данных
Цель теста: | убедиться, что база данных способна точно хранить и извлекать данные. Тестирование базы данных также гарантирует, что база данных способна обрабатывать одновременных пользователей и транзакции. Это делается для того, чтобы гарантировать, что данные в базе данных верны и могут быть доступны пользователям.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Точное выполнение всех необходимых запросов для полного функционирования сайта, выполнение всх требований ТЗ. БД отвечает всем требованиям и обладает требуемым функционалом. Все сценарии тестирования исполнениы, а результаты доступны.
Особые условия:
3.1.2 Функциональное тестирование
Цель теста: | Цель функционального тестирования состоит в том, чтобы убедиться, что весь программныйпродукт работает в соответствии с требованиями, и в приложении не появляется существенных ошибок. Функциональное тестирование является наиболее существеннойчастью тестирования программного обеспечения, включающее в себя проверку различных аспектов системы. Программныйпродукт должен пройти все запланированные тесты. Только в этом случае можно быть уверенным в его качестве.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Все функции сайта и варианты использования продукта протестированы и работают корректно, и соответствуют ТЗ.
Особые условия:
3.1.3 Тестирование бизнес-логики
Цель теста: | Цель тестирования бизнес логики сайта заключается в проверке корректности функционирования всех процессов, связанных с бизнес-логикой (авторизация/регистрация, проверка покупки курсов и тд.) влияющие на операционную деятельность сайта. Тестирование бизнес-логики напрвлено на обеспечение правильного взаимодействия компонентов сайта с учётом бизнес-правил и ожидаемых результатов.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Критерии завершения тестирования бизнес-логики: 1. Все функциональные требования бизнес-логики успешно протестированы и соответствуют ТЗ 2. Все процессы бизнес-логики работаю корректно 3. Уровень производительности и масштабируемости бизнес-логики соответсвтуют ТЗ
Особые условия:
3.1.4 Тестирование пользовательского интерфейса
Цель теста: | Цель тестирования пользовательского интерфейса заключается в проверке удобства использования, доступности функциональности и соответствия дизайна ожиданиям пользователей. Также важно удостовериться, что интерфейс работает корректно на различных устройствах и в различных браузерах. Главной целью является обеспечение удовлетворения пользователей и предоставление им приятного и продуктивного опыта использования сайта или приложения.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Критерии завершения тестирования пользовтаельского интерфейса: 1. Реализация всех функциональных требования пользователя работают 2. Тестирование на всех поддерживаемых устройствах и браузерах 3. Подтверждение соответствия интерфейса дизайн-макета и вёрстки сайта 4. Полное покрытие всех пользовтательских сценариев использования
Особые условия:
3.1.5 Тестирование производительности
Цель теста: | Целью тестирования производительности является оценка того, насколько эффективно работает система или приложение при различных нагрузках. Это позволяет выявить узкие места в производительности, определить время отклика, скорость загрузки страниц, использование ресурсов и прочие показатели. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что система будет эффективно функционировать и обеспечивать пользователей высокой производительностью в реальных условиях эксплуатации.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Критерии завершения тестирования включают в себя достижение определенного уровня производительности, стабильность работы системы при заданной нагрузке, соблюдение ограничений по ресурсам (например, использование памяти или процессорного времени) и т.д. указанных в ТЗ
Особые условия:
3.1.6 Тестирование нагрузки
Цель теста: | Цель тестирования нагрузки заключается в оценке того, как система или приложение справляются с увеличением нагрузки. Этот вид тестирования позволяет выявить предельные возможности системы, определить моменты, когда производительность начинает ухудшаться, выявить узкие места и дать представление о том, как система ведет себя при высокой загруженности. Целью тестирования нагрузки является обеспечение стабильной работы системы при больших объемах данных или пользователей и определение того, какие меры могут быть приняты для оптимизации производительности.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Критерии завершения тестирования нагрузки включют в себя такие параметры, как максимальное количество одновременных пользователей, выполнение заданных операций в течение определенного времени, стабильность работы системы при определенной нагрузке.
Особые условия:
3.1.7 Стресс-тестирование
Цель теста: | Цель стресс-тестирования заключается в проверке стабильности и устойчивости системы при экстремальных нагрузках или условиях, которые превышают ее нормальные возможности. Этот вид тестирования позволяет определить емкость системы, ее пределы выносливости, а также обнаружить уязвимые места, которые могут привести к сбоям или отказам при экстремальных нагрузках. Цель стресс-тестирования - удостовериться, что система способна выдерживать высокие нагрузки без критических последствий и определить причины возможных сбоев или ухудшения производительности в подобных условиях.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Общие критерии могут включать в себя: 1. Достижение заданного уровня нагрузки на сайт, при котором происходит проверка эффективности и стабильности работы системы. 2. Отсутствие критических ошибок или сбоев работы сайта при нагрузочном тестировании. 3. Оценка реакции сайта на максимально возможную нагрузку и скорость восстановления после превышения предельных значений. 4. Анализ производительности сервера и определение его способности обрабатывать большое количество запросов без значительного снижения производительности. 5. Запись и анализ любых произошедших проблем, ошибок или узких мест, с последующими рекомендациями по оптимизации и улучшению производительности.
Особые условия:
3.1.8 Объемное тестирование
Цель теста: | Цель объемного тестирования заключается в проверке производительности системы при различных объемах данных, таких как объем базы данных, количество пользователей, объемы обрабатываемых файлов и т. д. Этот вид тестирования помогает выявить узкие места и проблемы производительности системы при больших нагрузках и объемах данных.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Критерии завершения объемного тестирования сайта могут включать в себя: 1. Выполнение всех запланированных сценариев тестирования. 2. Достижение заданных критериев производительности, таких как время отклика и пропускная способность. 3. Отсутствие критических ошибок, влияющих на работоспособность сайта. 4. Соответствие результатов тестирования установленным ожиданиям и требованиям заказчика или руководства. 5. Успешное выявление и устранение проблем, выявленных в ходе тестирования. 6. Предоставление подробного отчета обо всех выявленных проблемах и проведенных тестах.
Особые условия:
3.1.9 Тестирование безопасности и контроля доступа
Цель теста: | Цель тестирования безопасности и контроля доступа - обнаружить уязвимости в системе, а также проверить эффективность механизмов контроля доступа. Такие тесты помогают защитить систему от несанкционированного доступа и потенциальных угроз безопасности.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Критерии завершения тестирование безопасности и контроля доступа: 1. Отсутствие обнаруженных уязвимостей в системе безопасности 2. Эффективная работа механизмов аутенитификации и авторизации 3. Проверка безопасности передачи данных шифрования и защитных протоколов 4. Соблюдение конфиденциальности и защиты персональных данных 5. Документация по безопасности и контролю доступа соответствует результатам тестирования
Особые условия:
3.1.10 Тестирование на отказ и восстановление
Цель теста: | Цель тестирования на отказ и восстановление заключается в проверке способности системы восстановить свою работоспособность после технического сбоя, катастрофы или других негативных событий. Это помогает обеспечить непрерывность бизнеса и защитить данные, инфраструктуру и процессы от потенциальных угроз.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Критерии завершения для тестирования на отказ и восстановление включают в себя следующее: 1. Все предопределённые тестовые случаи выполнены и проверены на предмет отказа системы. 2. Восстановление системы после отказа прошло успешно и проверено на соответствие заранее установленным критериям. 3. Все выявленные проблемы с отказом и восстановлением задокументированы и переданы для дальнейшей обработки.
Особые условия:
3.1.11 Тестирование конфигурации
Цель теста: | Цель тестирования конфигурации состоит в проверке правильности настройки и функционирования системы или приложения в определенных условиях с целью обнаружения и устранения ошибок, а также проверки соответствия требованиям и ожиданиям пользователей.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Критерии завершения тестирования конфигурации включают в себя следующее: 1. Все предполагаемые конфигурации протестированы на соответствие заявленным требованиям. 2. Все различные комбинации конфигураций проверены. 3. Все выявленные проблемы совместимости и конфигурации задокументированы и переданы для дальнейшей обработки.
Особые условия:
3.1.12 Тестирование установки
Цель теста: | Проверка корректного установления, обновления, настройки и удаления продукта.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Успешное проведение установки, обновления, настройки и удаления продукта. В данном случае невозможно.
Особые условия:
4. Ресурсы
4.1 Роли | Всё тестирование выполняет один тестироващик и он берят на себя полное тестировани продукта.
Человеческие ресурсы
Исполнитель | Ожидаемое количество часов работы | Перечень работ
Тест-дизайнер | 4 часа | Разработка тест-кейсов
Тестировщик | 4 часа | Выполнение тест-кейсов
Администратор БД | 2 часа | Проверка работоспособности БД
4.2 Система | Конфигурация системы: Версия OC (Windown 10 Pro), процессор(intel Core i7-10700K), ОЗУ (32 ГБ), Тип системы (64 бит), графический процессор 0 (intel UHD Graphics 630), Графический процессор 1 (AMD Radeon Pro W5700)
5. Этапы тестирования
Этапы
Название этапа | Описание | Дата начала | Дата окончания
Планирование тестов | Описание целей тестирования, стратегию тестирования, ресурсы, критерии завршения. | 2024-02-02 | 2024-02-02
Разработка тест-кейсов | Разработка тест-кейсов для всех типов тестирования указанных в тест-плане. | 2024-02-02 | 2024-02-02
Выполнение тестов | Прохождение тестов составленных заранее на этапе разработка тест-кейсов. | 2024-02-05 | 2024-02-05
Оценка результатов тестов | Составление отчёта и баг-репорта, доказывающих что тесты были выполнены | 2024-02-05 | 2024-02-05
6. Отчеты
6.1 Документы и отчеты | Перечисление документов и отчетов, которые должны быть заполнены по результатам тестирования. Указания кому, когда и какие документы передавать. | Документа которые должны быть заполнены по результатм тестирования и переданы начльнику отдела: 1. Тест-план 2. Чек-лист 3. Баг-репорт
6.2 Журнал тестирования | Методы и инструменты для составления отчетов. | Журнал тестирования должен быть составлен в программах(Word,Excel) и содержать следующие разделы: 1. Введение 2. Описание тестируемого объекта 3. Организация тестирования 4.Фактори риска 5. Подходы к тестированию 6. Критерии завершённости тестирования
6.3 Сообщения об ошибках | При ошибке будет выводиться время её происхождения, её уникальный номер, примерая причина ошибки, модуль в уотором произошла ошибка, имя тестировщика. Всё это должно быть записано в баг-репорт при составлении отчёта.