## Шаблон
Название проекта | https://www.wildberries.ru/
Версия | 1
Идентификатор документа | 1
Дата | 2023-02-02
История изменений
Дата | Версия | Описание | Автор
1. Введение
1.1 Цель | Тест-план проекта преследует следующие цели: ● Определить существующую информацию о проекте и программных компонентах, подлежащих тестированию. ● Описать стратегии тестирования, которые будут использоваться. ● Определить необходимые ресурсы для проведения работ по тестированию. ● Привести результаты тестирования.
1.2 Описание | Документ описывает методы и подходы к тестированию, которые будут использоваться тестировщиками отдела тестирования, для тестирования сайта и приложения. План тестирования может использоваться как тестировщиками, так и менеджерами, разработчиками. Объект тестирования — это деятельность, направленная на проверку работоспособности функций сайта в браузере Chrome и в операционной системе Windows.
1.3 Границы тестирования | Главная, авторизация
1.4 Доступность документации проекта | -
2. Требования для тестирования | Функциональные возможности, Надёжность, Практичность, Эффективность, Сопровождение
3. Стратегия тестирования |  проведение функционального тестирования каждого модуля и компонента системы для проверки его соответствия функциональным требованиям;  проведение комплексного тестирования для обеспечения взаимодействия модулей и компонентов друг с другом согласно требованиям, к системе;  определение и максимальное увеличение производительности системы и каждого отдельного модуля;  проведение нагрузочного тестирования для обеспечения отказоустойчивости системы и каждого отдельного модуля;  максимальная автоматизация процесса тестирования;  разработка достаточного набора контрольных примеров для тестирования новых модулей и компонентов;  своевременная разработка контрольных примеров для покрытия устраняемых ошибок;  увеличение покрытия кода тестовыми примерами;  тестирование удобства применения модулей, имеющих графический интерфейс.
3.1 Типы тестирования
3.1.1 Тестирование целостности данных и базы данных
Цель теста: | Проверка правильности хранения, обновления и доступа к данным, а также обеспечение их целостности.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Отсутствие ошибок при вводе и обновлении данных. Соответствие данных бизнес-правилам и требованиям целостности.
Особые условия:
3.1.2 Функциональное тестирование
Цель теста: | Обеспечение надлежащего качества целевой функциональности
Техника: | Ожидаемые результаты возникают при использовании достоверных данных. • Соответствующие сообщения об ошибках или предупреждения отображаются, когда используются неверные данные. • Каждый пункт проверен.
Критерии завершения: | • Все дымовые тесты пройдены. • Нет блокирующих багов.
Особые условия:
3.1.3 Тестирование бизнес-логики
Цель теста: | Проверка корректности выполнения бизнес-процессов и логики приложения в соответствии с бизнес-требованиями.
Техника: | Ожидаемые результаты возникают при использовании достоверных данных. • Соответствующие сообщения об ошибках или предупреждения отображаются, когда используются неверные данные. • Каждый пункт проверен.
Критерии завершения: | Успешное выполнение всех бизнес-процессов в соответствии с требованиями. Отсутствие ошибок и несоответствий в логике приложения.
Особые условия:
3.1.4 Тестирование пользовательского интерфейса
Цель теста: | Определение эффективности и общего удобства использования пользовательского интерфейса
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Удовлетворение всех функциональных требований. Отсутствие ошибок и непредвиденного поведения интерфейса.
Особые условия:
3.1.5 Тестирование производительности
Цель теста: | Оценка скорости и эффективности работы системы при определенной нагрузке.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Установленные показатели производительности при определенной нагрузке. Сравнительный анализ производительности при изменении параметров системы.
Особые условия:
3.1.6 Тестирование нагрузки
Цель теста: | Оценка способности системы справляться с увеличенной нагрузкой и определение ее предельных возможностей.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Определение предельной нагрузки, при которой система продолжает функционировать без критических сбоев. Оценка времени отклика системы при максимальной нагрузке.
Особые условия:
3.1.7 Стресс-тестирование
Цель теста: | Оценка стабильности и надежности системы при экстремальных нагрузках, превышающих обычные рабочие условия.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Система должна поддерживать заданный уровень производительности при заданной нагрузке.
Особые условия:
3.1.8 Объемное тестирование
Цель теста: | Оценка производительности системы при увеличении объема данных или транзакций.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Система должна поддерживать заданный уровень производительности при работе с большим объемом данных.
Особые условия:
3.1.9 Тестирование безопасности и контроля доступа
Цель теста: | Проверка эффективности системы защиты информации и контроля доступа к ней.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Система должна быть свободна от известных уязвимостей, которые могут быть использованы для несанкционированного доступа или атак.
Особые условия:
3.1.10 Тестирование на отказ и восстановление
Цель теста: | Проверка способности информационной системы к восстановлению после сбоев или атак.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Система должна продолжать работать без существенных проблем при возникновении отказов.
Особые условия:
3.1.11 Тестирование конфигурации
Цель теста: | Проверка правильности настройки системы или программного обеспечения.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Успешное выполнение всех проверок настроек и параметров.
Особые условия:
3.1.12 Тестирование установки
Цель теста: | Цель тестирования установки состоит в проверке правильности установки системы или программного обеспечения.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Успешную установку и настройку системы или программного обеспечения.
Особые условия:
4. Ресурсы
4.1 Роли | Описание того, кто какую роль выполняет в процессе тестирования продукта
Человеческие ресурсы
Исполнитель | Ожидаемое количество часов работы | Перечень работ
Черноскутов Е. И. | 8 часов | Формирование отчётов
Определение, приоритизация и разработка тест-кейсов
Определение, приоритизация и разработка автоматизированных тестов
Выполнение тестов Фиксирование результатов
4.2 Система | Windows 10 ЦП: Intel® Core™ i7-10700K ОЗУ: 32ГБ Браузер: chrome
5. Этапы тестирования
Этапы
Название этапа | Описание | Дата начала | Дата окончания
Составление тест-плана |  | 2024-02-02 | 2024-02-02
Корректировка тест-плана |  | 2024-02-02 | 2024-02-02
Выполнение тестов |  | 2024-02-02 | 2024-02-02
Написание баг-репорта |  | 2024-02-02 | 2024-02-02
6. Отчеты
6.1 Документы и отчеты | Баг-репорт, Отчеты о тестировании
6.2 Журнал тестирования | Microsoft Word, Microsoft Excel
6.3 Сообщения об ошибках | Журналы ошибок, Системы отслеживания ошибок