## Шаблон
Название проекта | habr.com
Версия | 1.0
Идентификатор документа | 1
Дата | 2024-02-02
История изменений
Дата | Версия | Описание | Автор
2024-02-01 | 1.0 | Полная версия плана тестирования | Ефремов Д.Д.
1. Введение
1.1 Цель | Документ «План тестирования» для проекта «habr.com» преследует следующие цели: определить стратегии тестирования Продукта, которые планируется использовать; определить компоненты Продукта, которые должны быть протестированы; спланировать процесс тестирования и техническую поддержку тестирования; описать структуру и рамки тестирования, достаточные для достижения целей и решения задач тестирования в проекте; определить перечень инструментов, которые будут использоваться в процессе тестирования; определить график работ, этапы и основные вехи; определить обязанности, роли и ресурсы в процессе тестирования; определить критерии начала и окончания процесса тестирования.
1.2 Описание | Документ предназначен для руководства проекта, проектного офиса и руководства управления информационных технологий для согласования планов, и оценки затрат. Документ предназначен группе тестирования для ознакомления с характером предстоящих работ, анализа и разбиения работ на подзадачи.
1.3 Границы тестирования | Объем работ по тестированию входит: проверка авторизации; проверка на неавторизованность.
1.4 Доступность документации проекта
2. Требования для тестирования | Контролю качества должны быть подвергнуты как программно-аппаратный комплекс в целом, так и его отдельные части. В ходе тестирования будут проверяться следующие комплексные показатели качества: функциональные возможности, надежность, практичность,эффективность, сопровождение, мобильность
3. Стратегия тестирования | Основными задачами тестирования являются: проведение функционального тестирования каждого модуля и компонента системы для проверки его соответствия функциональным требованиям; проведение комплексного тестирования для обеспечения взаимодействия модулей и компонентов друг с другом согласно требованиям, к системе; определение и максимальное увеличение производительности системы и каждого отдельного модуля; проведение нагрузочного тестирования для обеспечения отказоустойчивости системы и каждого отдельного модуля; максимальная автоматизация процесса тестирования; разработка достаточного набора контрольных примеров для тестирования новых модулей и компонентов;своевременная разработка контрольных примеров для покрытия устраняемых ошибок; увеличение покрытия кода тестовыми примерами; тестирование удобства применения модулей, имеющих графический интерфейс.
3.1 Типы тестирования | Для решения указанных выше задач тестирования будут использоваться следующие виды тестирования: Ручное тестирование — выполнение тестировщиком прохода тестового цикла вручную, с последующей ручной фиксацией результатов по каждому тесту в отчете.
3.1.1 Тестирование целостности данных и базы данных
Цель теста: | Убедиться в надежности методов доступа к базам данных, в их правильном исполнении, без нарушения целостности данных. Методика: Необходимо последовательно испробовать максимально возможное число способов обращения к базе. Используется подход, при котором тест составляется таким образом, чтобы «нагрузить» базу последовательностью, как верных значений, так и заведомо ошибочных.
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | Все способы доступа функционируют, в соответствии с требованиями. Действия скрипта не приводят к потере данных или нарушению целостности базы, либо к другим неадекватным реакциям.
Особые условия:
3.1.2 Функциональное тестирование
Цель теста: | Обнаружение несоответствий между реальным поведением реализованных функций и ожидаемым поведением в соответствии со спецификацией и исходными требованиями.
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | Все методы функционируют, в соответствии с требованиями. Действия скрипта не приводят к непредвидинным ошибкам.
Особые условия:
3.1.3 Тестирование бизнес-логики
Цель теста: | Обнаружение несоответствий между реальным поведением бизнесс-логики и ожидаемым поведением в соответствии со спецификацией и исходными требованиями.
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | Все методы функционируют, в соответствии с требованиями. Действия скрипта не приводят к непредвидинным ошибкам.
Особые условия:
3.1.4 Тестирование пользовательского интерфейса
Цель теста: | Обнаружение несоответствий между реальным пользовательским интерфейсом и ожидаемым в соответствии со спецификацией и исходными требованиями.
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | Все блоки имеют адаптив и не имеют визуальных багов, в соответствии с требованиями. Действия скрипта не приводят к непредвидинным ошибкам.
Особые условия:
3.1.5 Тестирование производительности
Цель теста: | Обнаружение несоответствий между реальной производительностью и ожидаемой в соответствии со спецификацией и исходными требованиями.
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | Сайт не нагружает систему, в соответствии с требованиями. Действия скрипта не приводят к непредвидинным ошибкам.
Особые условия:
3.1.6 Тестирование нагрузки
Цель теста: | Обнаружение несоответствий между реальной нагрузкой и ожидаемой в соответствии со спецификацией и исходными требованиями.
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | Сайт не нагружает систему, в соответствии с требованиями. Действия скрипта не приводят к непредвидинным ошибкам.
Особые условия:
3.1.7 Стресс-тестирование
Цель теста: | Обнаружение несоответствий между реальной нагрузкой и ожидаемой в соответствии со спецификацией и исходными требованиями.
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | Сайт не нагружает систему, в соответствии с требованиями. Действия скрипта не приводят к непредвидинным ошибкам.
Особые условия:
3.1.8 Объемное тестирование
Цель теста: | Обнаружение несоответствий между реальной нагрузкой данными и ожидаемой в соответствии со спецификацией и исходными требованиями.
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | Сайт не нагружает систему, в соответствии с требованиями. Действия скрипта не приводят к непредвидинным ошибкам.
Особые условия:
3.1.9 Тестирование безопасности и контроля доступа
Цель теста: | Обнаружение несоответствий между реальной безопастностей данных и ожидаемой в соответствии со спецификацией и исходными требованиями.
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | Все запросы отправляются без возможности перехвата данных, на страницы с ограниченным доступом нельзя попасть без доступа
Особые условия:
3.1.10 Тестирование на отказ и восстановление
Цель теста: | Обнаружение несоответствий между реальным временем восстановления и ожидаемым в соответствии со спецификацией и исходными требованиями.
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | После отказа системы время восстановления составляет 5 секунд
Особые условия:
3.1.11 Тестирование конфигурации
Цель теста: | Обнаружение несоответствий между реальной конфигурацией и ожидаемой в соответствии со спецификацией и исходными требованиями.
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | При установлении неправильной конфигурации система выводит ошибку
Особые условия:
3.1.12 Тестирование установки
Цель теста: | Обнаружение неполадок при установке
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | Установка прошла без ошибок
Особые условия:
4. Ресурсы
4.1 Роли | Описание того, кто какую роль выполняет в процессе тестирования продукта
Человеческие ресурсы
Исполнитель | Ожидаемое количество часов работы | Перечень работ
Ефремов Д. Д. | 8 часов | Протестировать авторизацию
4.2 Система | ПК: Intel® Core™ i7-10700K CPU @ 3.80GHz, AMD Radeon Pro W5700 ПО: Microsoft Edge 121.0.2277.98
5. Этапы тестирования
Этапы
Название этапа | Описание | Дата начала | Дата окончания
Авторзация | Проверка работоспособности авторизации | 2024-02-05 | 2024-02-06
6. Отчеты
6.1 Документы и отчеты | Баг-репорт
6.2 Журнал тестирования | Microsoft Excel
6.3 Сообщения об ошибках | Наименование ошибки