## Шаблон
Название проекта | https://www.dns-shop.ru/?ysclid=ls8q2ldpa1353667326&utm_medium=organic&utm_source=yandex&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
Версия
Идентификатор документа
Дата
История изменений
Дата | Версия | Описание | Автор
2024-02-05 |  | Полная версия плана тестирования | Сибагатова А.И.
1. Введение
1.1 Цель | Тест-план проекта преследует следующие цели: 1. Определить существующую информацию о проекте и программных компонентах, подлежащих тестированию. 2. Описать стратегии тестирования, которые будут использоваться. 3. Определить необходимые ресурсы для проведения работ по тестированию. 4. Привести результаты тестирования.
1.2 Описание | Документ описывает методы и подходы к тестированию, которые будут использоваться тестировщиками отдела тестирования, для тестирования сайта и приложения. План тестирования может использоваться как тестировщиками, так и менеджерами, разработчиками.
1.3 Границы тестирования | Этапы: Анализ требований; Планирование тестирования; Тест-дизайн; Подготовка к тестированию; Выполнение тестирования; Формализация результатов и подготовка отчетов. Типы: 1, Функциональное тестирование (Интеграционное Системное Регрессионное Приемочное Смоук) 2, Тестирование производительности (Тестирование отказоустойчивости Нагрузочное Объемное Тестирование масштабируемости) Функциональность - поиск, фильтрация, переход в подкатегории, переход к товару, добавление в корзину, отображение карты с локациями доставок, переход к следующим страницам категории товаров
1.4 Доступность документации проекта | ТЗ, Спецификация требований
2. Требования для тестирования | Контролю качества должны быть подвергнуты как программно-аппаратный комплекс в целом, так и его отдельные части. В ходе тестирования будут проверяться следующие комплексные показатели качества: функциональные возможности, надежность, практичность, эффективность, мобильность, безопасность
3. Стратегия тестирования | Основными задачами тестирования являются: проведение функционального тестирования каждого модуля и компонента системы для проверки его соответствия функциональным требованиям; проведение комплексного тестирования для обеспечения взаимодействия модулей и компонентов друг с другом согласно требованиям, к системе; определение и максимальное увеличение производительности системы и каждого отдельного модуля; проведение нагрузочного тестирования для обеспечения отказоустойчивости системы и каждого отдельного модуля;максимальная автоматизация процесса тестирования; разработка достаточного набора контрольных примеров для тестирования новых модулей и компонентов;своевременная разработка контрольных примеров для покрытия устраняемых ошибок; увеличение покрытия кода тестовыми примерами;тестирование удобства применения модулей, имеющих графический интерфейс
3.1 Типы тестирования | Данное тестирование проводится при помощи ручного тестирования — выполнение тестировщиком прохода тестового цикла вручную, с последующей ручной фиксацией результатов по каждому тесту в отчете
3.1.1 Тестирование целостности данных и базы данных
Цель теста: | Тестирование базы данных — это процесс проверки работоспособности внешней базы данных и хранимых процедур в соответствии с требованиями. Это также включает проверку политики безопасности доступа к базе данных в соответствии с ролями системы. Тестирование также включает определение и проверку характеристик базы данных, таких как производительность, среднее время доступа, максимальное количество обслуживаемых клиентов и минимальная и максимальная длительность обработки запроса.
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | 1. Проверка целостности данных: Все обязательные поля в базе данных должны содержать корректные данные без пустых значений. Отсутствие дублирующихся записей в базе данных. Связи между таблицами должны быть корректными и не нарушать целостность данных. 2. Тестирование восстановления данных: Проведение теста восстановления базы данных из резервной копии. 3. Тестирование производительности: Проверка времени ответа базы данных на запросы при высокой нагрузке. 4. Тестирование безопасности: Проверка на возможность инъекций SQL и других уязвимостей базы данных.
Особые условия: | 1. Тестовая среда: Проведение тестирования должно осуществляться в специально созданной тестовой среде, не влияющей на работу реального интернет-магазина. 2. Резервное копирование: Перед началом тестирования необходимо создать резервную копию базы данных для возможности восстановления в случае возникновения проблем. 3. Согласование с командой разработки и администраторами: Тестирование должно проводиться с согласованием и под контролем команды разработки и администраторов баз данных.
3.1.2 Функциональное тестирование
Цель теста: | Определить, решает ли разработанное ПО задачи, ради которых оно было создано, удовлетворяет ли оно потребности заказчика/пользователя. (функциональную пригодность, точность, способность к взаимодействию, соответствие стандартам и правилам, защищенность.)
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | 1. Все тестовые случаи, связанные с бизнес-логикой, успешно выполнены 2. Обнаруженные ошибки связанные с бизнес-логикой зафиксированы и переданы на исправление 3. Установлено, что бизнес-логика работает в соответствии с бизнес-требованиями и ожиданиями пользователей
Особые условия: | -
3.1.3 Тестирование бизнес-логики
Цель теста: | Проверка правильности обработки данных: Тестирование будет направлено на проверку корректности вычислений, обработки данных и выполнения бизнес-правил, заданных в бизнес-логике приложения. Важно убедиться, что пользовательские взаимодействия и операции проходят без ошибок и рассчитываются правильно. Обеспечение безопасности: Важным аспектом бизнес-логики является обеспечение безопасности данных и защита от несанкционированного доступа или изменений. Тестирование должно проверить, что бизнес-логика достаточно защищена от возможных уязвимостей и атак. Удовлетворение требований заказчика: Приложение должно соответствовать требованиям заказчика и реализовывать их бизнес-процессы эффективно. Тестирование должно убедиться, что бизнес-логика отражает требования заказчика и выполняется правильно. Обеспечение стабильности: Бизнес-логика должна работать стабильно и надежно в различных условиях. Тестирование должно проверить, что функциональность приложения работает без сбоев и неслучайных ошибок. Оптимизация производительности: Бизнес-логика должна быть оптимальной и эффективной для обработки больших объемов данных и выполнения сложных бизнес-процессов. Тестирование должно проверить, что бизнес-логика не является узким местом в производительности приложения и способна справиться с высокой нагрузкой.
Техника: | 1. Тестирование входных и выходных данных бизнес-логики 2. Тестирование граничных и экстремальных случаев 3. Использование метода эквивалентных классов 4. Проверка корректности обработки исключительных ситуаций 5. Использование интеграционного тестирования для проверки взаимодействия бизнес-логики с другими компонентами системы
Критерии завершения: | Все запланированные тесты выполнены. Все выявленные дефекты обработаны и документированы.
Особые условия: | Специальных требований нет.
3.1.4 Тестирование пользовательского интерфейса
Цель теста: | проверка удобства и эффективности использования интерфейса пользователя, а также выявление возможных ошибок и недочетов, которые могут негативно повлиять на пользовательский опыт.
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | Каждое окно протестировано и удовлетворяет, базовой линии поведения, требованиям стандартов и не противоречит проектным требованиям; Все выявленные дефекты обработаны и документированы.
Особые условия: | -
3.1.5 Тестирование производительности
Цель теста: | выявить проблемы, связанные с быстродействием, надежностью и стабильностью системы, а также определить возможные узкие места и точки отказа.
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | 1. Установлено, что система обрабатывает запросы и выполняет задачи в разумные временные рамки при нормальных условиях использования 2. Обнаружены и исправлены узкие места, приводящие к снижению производительности 3. Система успешно прошла нагрузочное тестирование и показала стабильную работу под предполагаемой нагрузкой
Особые условия: | -
3.1.6 Тестирование нагрузки
Цель теста: | проверка производительности и стабильности системы при различных уровнях нагрузки. Тестирование позволяет оценить, как система работает в условиях реального использования и выявить возможные проблемы, такие как медленная работа, отказы или сбои.
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | Множественные транзакции от множества пользователей исполнены без проблем (правильно, в определенном временном интервале)
Особые условия: | -
3.1.7 Стресс-тестирование
Цель теста: | проверить стабильность и надежность системы при экстремальных условиях нагрузки. В процессе стресс-тестирования система подвергается значительной нагрузке, чтобы определить ее пределы и выявить возможные проблемы, такие как сбои, перегрузки или неэффективность. Это позволяет разработчикам и инженерам улучшить производительность и надежность системы перед ее внедрением в реальные условия эксплуатации.
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | Все запланированные тесты выполнены, системные пределы достигнуты и не выявлено сбоев в тестируемом приложении;
Особые условия: | -
3.1.8 Объемное тестирование
Цель теста: | проверить, как система работает при больших объемах данных или пользователей. Целью этого типа тестирования является определение максимальной границы, до которой система может эффективно обрабатывать данные или обслуживать пользователей. Объемное тестирование помогает выявить возможные проблемы производительности, масштабируемости и надежности системы при высоких нагрузках. Это позволяет разработчикам и инженерам оптимизировать систему для обработки больших объемов данных или пользователей.
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | Все запланированные тесты выполнены; Специфические системные ограничения достигнуты или превышены без ошибок; Все выявленные дефекты обработаны и документированы.
Особые условия: | -
3.1.9 Тестирование безопасности и контроля доступа
Цель теста: | проверка сипроверка системы на наличие уязвимостей и эффективность механизмов защиты. В процессе тестирования проводится анализ системы с целью выявления потенциальных уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками для несанкционированного доступа или атаки на систему. Также проверяется эффективность механизмов контроля доступа, чтобы убедиться, что только авторизованные пользователи имеют доступ к нужным ресурсам и функциональности. Результаты тестирования помогают разработчикам и администраторам системы улучшить ее безопасность и защиту от потенциальных угроз.стемы на наличие уязвимостей и эффективность механизмов защиты. В процессе тестирования проводится анализ системы с целью выявления потенциальных уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками для несанкционированного доступа или атаки на систему. Также проверяется эффективность механизмов контроля доступа, чтобы убедиться, что только авторизованные пользователи имеют доступ к нужным ресурсам и функциональности. Результаты тестирования помогают разработчикам и администраторам системы улучшить ее безопасность и защиту от потенциальных угроз.
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | По каждому пользователю выводится список доступных функций или данных. Все действия происходят в строгом соответствии с полученными правами.
Особые условия: | -
3.1.10 Тестирование на отказ и восстановление
Цель теста: | проверить, как система реагирует на сбои и как успешно она восстанавливается после них. В процессе такого тестирования, специально создаются ситуации, которые могут привести к отказу системы, например, сбои в оборудовании или программном обеспечении. Затем оценивается, насколько быстро и эффективно система восстанавливается и продолжает свою работу после таких сбоев. Целью такого тестирования является обнаружение и устранение уязвимостей и проблем, а также повышение надежности и устойчивости системы.
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | Тестируемый объект должен вернуться в исходное состояние, либо выдать соответствующие команды для ручной корректировки состояния.
Особые условия: | -
3.1.11 Тестирование конфигурации
Цель теста: | проверка правильности настройки и работоспособности конфигурационных параметров системы. В процессе тестирования конфигурации проводится проверка, соответствуют ли установленные параметры требованиям и ожиданиям, а также насколько эффективно система функционирует при различных конфигурационных настройках. Это позволяет выявить и исправить возможные ошибки или несоответствия в конфигурации, чтобы обеспечить оптимальную работу системы.
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | достижение заданных целей тестирования, выполнение всех запланированных тестовых сценариев, успешное выполнение проверок и верификации конфигурации, а также отсутствие критических ошибок или проблем, которые могут повлиять на работоспособность системы. Когда все эти критерии выполнены, тестирование конфигурации может быть считаться завершенным.
Особые условия: | -
3.1.12 Тестирование установки
Цель теста: | проверка правильности и корректности процесса установки программного обеспечения или аппаратного обеспечения. В процессе тестирования установки проверяется, что все необходимые компоненты и зависимости устанавливаются и настраиваются правильно, а также что установка происходит без ошибок или проблем. Это позволяет убедиться, что система готова к использованию и функционирует должным образом после установки
Техника: | черный ящик
Критерии завершения: | 1. Успешная установка: Тестирование считается завершенным, если процесс установки прошел без ошибок и система успешно установлена. 2. Функциональность: Все основные функции системы должны быть проверены и работать корректно после установки. 3. Совместимость: Тестирование должно убедиться, что система совместима с требуемым окружением и другими необходимыми компонентами. 4. Безопасность: Проверка безопасности системы после установки, чтобы убедиться, что нет уязвимостей или потенциальных угроз. 5. Документация: Все необходимые документы, инструкции по установке и настройке должны быть созданы и доступны для пользователей.
Особые условия: | -
4. Ресурсы
4.1 Роли | Описание того, кто какую роль выполняет в процессе тестирования продукта
Человеческие ресурсы
Исполнитель | Ожидаемое количество часов работы | Перечень работ
Сибагатова А.И. | 5 часов | Тестирование авторизации
4.2 Система | Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz 3.79 GHz, AMD Radeon Pro W5700
5. Этапы тестирования
Этапы
Название этапа | Описание | Дата начала | Дата окончания
Авторизация | Проверка работоспособности авторизации | 2024-02-05 | 2024-02-05
6. Отчеты
6.1 Документы и отчеты | Баг-репорт
6.2 Журнал тестирования | Microsoft Excel
6.3 Сообщения об ошибках | Наименование ошибки