## Шаблон
Название проекта | https://www.frybest.ru/login/
Версия | 1.0
Идентификатор документа | 1
Дата | 2024-02-02
История изменений
Дата | Версия | Описание | Автор
1. Введение
1.1 Цель | Определить существующую информацию о проекте и программных компонентах, подлежащих тестированию. Описать стратегии тестирования, которые будут использоваться. Определить необходимые ресурсы для проведения работ по тестированию. Привести результаты тестирования.
1.2 Описание | Документ описывает методы и подходы к тестированию, которые будут использоваться тестировщиками отдела тестирования, для тестирования сайта и приложения. План тестирования может использоваться как тестировщиками, так и менеджерами, разработчиками. Объект тестирования — это деятельность, направленная на проверку работоспособности функций сайта и приложения в браузерах Chrome, Firefox, Internet Explorer 11.
1.3 Границы тестирования | 1. Регистрация. 2. Авторизация 3. Восстановление логина и пароля. 4. Сохранение и редактирование профиля пользователя.
1.4 Доступность документации проекта | -
2. Требования для тестирования | В ходе тестирования будут проверяться следующие комплексные показатели качества: Функциональные возможности: -Пригодность. Свойства и характеристики программного обеспечения, относящийся к наличию и соответствию набора функций конкретным задачам. -Правильность. Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к обеспечению правильности или соответствия результатов. Надёжность: -Стабильность. Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к частоте отказов при ошибках в программном обеспечении. -Устойчивость к ошибкам. Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к его способности поддерживать определенный уровень качества функционирования в случаях программных ошибок или нарушения определенного интерфейса. -Восстанавливаемость. Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к его возможности восстанавливать уровень качества функционирования и восстанавливать данные, непосредственно поврежденные в случае отказа, а также к времени и усилиям, необходимым для этого. Практичность: -Понятность. Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к усилиям пользователя по пониманию общей логической концепции и ее применимости. -Простота использования. Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к усилиям пользователя, но эксплуатации и оперативному управлению.
3. Стратегия тестирования | Проведение тестирования регистрации, авторизации и лчного кабинета на правильность работы.
3.1 Типы тестирования
3.1.1 Тестирование целостности данных и базы данных
Цель теста: | Выявить ошибки в работе базы данных путём проверки правильности сохранения данных при регистрации.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Все тесты закрыты с результатом «пройден».
Особые условия: | Ввод корректных и некорректных данных.
3.1.2 Функциональное тестирование
Цель теста: | Выявить ошибки в работе регистрации и авторизации.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Все тесты закрыты с результатом «пройден».
Особые условия: | Ввод корректных и некорректных данных.
3.1.3 Тестирование бизнес-логики | -
Цель теста: | -
Техника: | -
Критерии завершения: | -
Особые условия: | -
3.1.4 Тестирование пользовательского интерфейса
Цель теста: | Выявить проблемы в интерфейсе страницы регистрации.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Все тесты закрыты с результатом «пройден».
Особые условия: | Нет
3.1.5 Тестирование производительности
Цель теста: | Выявить отклонения в работе регистрации и авторизации.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Все тесты закрыты с результатом «пройден».
Особые условия: | Выполнение запроса должно быть быстрым, чётким, правильным.
3.1.6 Тестирование нагрузки
Цель теста: | Выявить ошибки в работе регистрации и авторизации.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Все тесты закрыты с результатом «пройден».
Особые условия: | Максимальная нагрузка за минимальный отрезок времени.
3.1.7 Стресс-тестирование
Цель теста: | Выявить ошибки в работе регистрации и авторизации в стрессе.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Все тесты закрыты с результатом «пройден».
Особые условия: | Умеренная нагрузка за максимальный отрезок времени.
3.1.8 Объемное тестирование
Цель теста: | Выявить ошибки в работе регистрации и авторизации.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Все тесты закрыты с результатом «пройден».
Особые условия: | Ввод максимального количества данных.
3.1.9 Тестирование безопасности и контроля доступа
Цель теста: | Выявить ошибки в работе регистрации и аворизации.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Все тесты закрыты с результатом «пройден».
Особые условия: | Нет
3.1.10 Тестирование на отказ и восстановление
Цель теста: | Выявить ошибки в работе регистрации и аворизации.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Все тесты закрыты с результатом «пройден».
Особые условия: | Ввод максимального колличества некорректных данных.
3.1.11 Тестирование конфигурации
Цель теста: | Выявить ошибки в работе регистрации и аворизации.
Техника: | Чёрный ящик
Критерии завершения: | Все тесты закрыты с результатом «пройден».
Особые условия: | Нет
3.1.12 Тестирование установки
Цель теста: | -
Техника: | -
Критерии завершения: | -
Особые условия: | -
4. Ресурсы
4.1 Роли
Человеческие ресурсы
Исполнитель | Ожидаемое количество часов работы | Перечень работ
Турченко Николь Сергеевна | 3ч | Проверка страницы личного кабинета: регистрация, авторизация, ЛК.
4.2 Система | Описание параметров тестируемой системы, тестовых и боевых сред, особенностей развертывания и тд.
5. Этапы тестирования
Этапы
Название этапа | Описание | Дата начала | Дата окончания
Планирование тестов | Анализ страницы сайта, выявление возможных проблем, создание структуры и формирование плана. | 2024-02-02 | 2024-02-02
Выполнение тестов | Выполнение тестов на выявление ошибок по сформированному плану. | 2024-02-02 | 2024-02-05
Оценка результатов тестов | Сводка полученных результатов и запланированных. | 2024-02-05 | 2024-02-05
6. Отчеты
6.1 Документы и отчеты | Отчёт по проделанной работе, тест-план.
6.2 Журнал тестирования | MS Excel
6.3 Сообщения об ошибках | Ошибок не было выявлено.