## Шаблон
Название проекта | служив106.рф
Версия | 1.0
Идентификатор документа | 15472
Дата | 2024-02-02
История изменений
Дата | Версия | Описание | Автор
2024-02-02 | 1.0 | Создание сайта | Chelovek2022
1. Введение
1.1 Цель | ● Определить существующую информацию о проекте и программных компонентах, подлежащих тестированию. ●Описать стратегии тестирования, которые будут использоваться. ● Определить необходимые ресурсы для проведения работ по тестированию. ● Привести результаты тестирования
1.2 Описание | Служив106.рф - это онлайн-платформа, предназначенная для публикации последних новостей, событий и информации связанных с положением на фронте. На этом сайте пользователи могут получать актуальные новости из различных областей фронта, включая потери техники или личного состава врага.
1.3 Границы тестирования | В объем работ по тестированию сайта входит тестирование следующих компонентов и функций: - Проверка корректности отображения и работоспособности всех элементов интерфейса, включая меню навигации, кнопки, ссылки и изображения. - Проверка работоспособности различных фильтров и сортировки новостей. - Проверка исправности поисковой функции сайта. - Тестирование сайта на различных браузерах, таких как Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge. - Проверка скорости загрузки главной страницы сайта и отдельных новостных материалов.
1.4 Доступность документации проекта | Техническое задание; Проектная документация, Документация по базе данных; документация по API; тест-кейсы и сценарии.
2. Требования для тестирования | Login to ¦ UZH https://pagespeed.web.dev/analysis/https-lostarmour-info/y4tjnf44rf?form_factor=desktop https://developers.google.com/speed/docs/insights/v5/about?hl=ru
3. Стратегия тестирования | Тестирование целостности данных и базы данных; Функциональное тестирование; Тестирование бизнес-логики; Тестирование пользовательского интерфейса; Тестирование производительности; Тестирование нагрузки; Стресс-тестирование; Объемное тестирование; Тестирование безопасности и контроля доступа; Тестирование на отказ и восстановление; Тестирование конфигурации; Тестирование установки.
3.1 Типы тестирования
3.1.1 Тестирование целостности данных и базы данных | У меня одностраничный сайт, тут нет базы данных
Цель теста:
Техника:
Критерии завершения:
Особые условия:
3.1.2 Функциональное тестирование
Цель теста: | Проверить соответсвтвии функциональности и продукта тому, как он был задуман.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Убедился, что функциональность сайта в порядке
Особые условия: | Нестандартные входные данные, тестирование совместимости, тестирование локализации
3.1.3 Тестирование бизнес-логики
Цель теста: | Проверить правильности и корректности работы логики и алгоритмов бизнес-процессов в приложении или системе.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Убедиться, что бизнес-логика правильно работает
Особые условия: | Использование автоматизированного тестирования, тестирование больших объемов данных
3.1.4 Тестирование пользовательского интерфейса
Цель теста: | Проверки работоспособности, юзабильности и удобства использования программного продукта.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Убедился, что сайт обладает высоким юзабилити
Особые условия: | Тестирование локализации, проверка работы всех кнопок, ссылок и других интерактивных элементов интерфейса.
3.1.5 Тестирование производительности
Цель теста: | Убедится в работоспособности сайта при обработке больших объемов данных и выполнении сложных запросов.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Сайт выдержал при больших обьемах данных
Особые условия: | Большие обьемы данных
3.1.6 Тестирование нагрузки
Цель теста: | Проверить работоспособность системы при заданной нагрузке и выявить ее пределы.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Установление максимальной допустимой нагрузки, при которой система продолжает работать стабильно без значительных задержек или сбоев.
Особые условия: | Настройка оборудования и окружения, чтобы создать условия, максимально приближенные к реальным, Создание реалистичного нагрузочного профиля
3.1.7 Стресс-тестирование
Цель теста: | Проверка устойчивости и надежности системы при высоких нагрузках или экстремальных условиях;
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Сайт выдержал стрессовые условия
Особые условия: | Наплыв пользователей на сайт
3.1.8 Объемное тестирование
Цель теста: | Убедиться в работоспособности системы при большом объеме данных или при высоких нагрузках, чтобы убедиться в том, что система может обрабатывать их эффективно и не вызывает сбоев.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Система выдержала большие обьемы
Особые условия: | Наплыв пользователей на сайт
3.1.9 Тестирование безопасности и контроля доступа
Цель теста: | проверить эффективность механизмов безопасности и контроля доступа в информационной системе
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Сайт безопасен
Особые условия: | Харкерская атака
3.1.10 Тестирование на отказ и восстановление
Цель теста: | Проверить способности системы или компонента к корректному поведению при возникновении сбоев или отказов, а также возможности быстрого восстановления после них.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Система успешно восстановилась после сбоя
Особые условия: | Cозданием специальной тестовой среды, в которой можно искусственно вызывать сбои и отказы
3.1.11 Тестирование конфигурации
Цель теста: | Проверить корректность настроек и параметров конфигурации системы или программного обеспечения.
Техника: | Черный ящик
Критерии завершения: | Успешная проверка конфигурации
Особые условия:
3.1.12 Тестирование установки | Продукт нет смысла устанавливать на систему, так как это одностраничный сайт
Цель теста:
Техника:
Критерии завершения:
Особые условия:
4. Ресурсы
4.1 Роли | Тестировщик - отвечает за проведение различных видов тестирования (функциональное, нагрузочное, совместимости и т.д.), выявление дефектов и составление отчетов о найденных ошибках. Аналитик - ответственен за анализ требований и функциональных возможностей сайта, определение тест-кейсов и составление плана тестирования. Разработчик - исправляет дефекты, выявленные в процессе тестирования, а также создает и обновляет функциональность сайта. Автоматизатор - отвечает за создание автоматических тестов или скриптов для упрощения и оптимизации процесса тестирования.
Человеческие ресурсы
Исполнитель | Ожидаемое количество часов работы | Перечень работ
Тестировщик | 20-30 часов | 1. Анализ возможности автоматизации тестирования сайта 2. Создание и поддержка автоматизированных тестов 3. Интеграция автоматизированных тестов в CI/CD среду 4. Участие в разработке и поддержке тестовых фреймворков 5. Регулярная поддержка автоматизированных тестов при изменении функционала
Автоматизатор | 10-20 часов | 1. Разработка автоматизированных тестовых скриптов или сценариев для приложений или систем 2. Создание и поддержка автоматизированных инструментов и фреймворков для тестирования 3. Анализ требований и разработка стратегии автоматизации тестирования 4. Интеграция и настройка инструментов автоматизации тестирования с системами управления тестированием
Аналитик тестирования | 20 часов | 1. Создание и подготовка тестовых данных 2. Определение стратегии тестирования Подготовка тестовых случаев и сценариев 3. Мониторинг и анализ результатов тестирования 4. Подготовка отчетов о качестве и статистики по тестированию
4.2 Система | Операционная система: windows 10 Процессор: intel core i7 Опертивная память: 32 ГБ Жесткий диск: 500 ГБ Разрешение экрана: 1920*1080
5. Этапы тестирования
Этапы
Название этапа | Описание | Дата начала | Дата окончания
Тестирование целостности данных и базы данных; | проверка того, что данные, хранящиеся в базе данных, не повреждены и не искажены, и что их целостность сохранена. Также проводится проверка наличия и правильности связей между таблицами и полями базы данных. | 2024-02-02 | 2024-02-02
Функциональное тестирование; | проверка функций и возможностей программного обеспечения для соответствия заданным требованиям и спецификациям. Включает в себя проверку работы всех функций приложения, наличие и правильность вывода ошибок, корректную обработку вводимых данных и т.д. | 2024-02-02 | 2024-02-02
Тестирование бизнес-логики; | проверка корректности работы бизнес-процессов и правил, реализованных в программном обеспечении. Включает в себя проверку правильности расчетов, обработку ситуаций и исключений, соответствие результатов ожиданиям и т.д. | 2024-02-02 | 2024-02-02
Тестирование пользовательскогоинтерфейса | проверка удобства, понятности и функциональности пользовательского интерфейса программного обеспечения. Включает в себя проверку элементов управления (кнопки, поля ввода, меню и др.), навигацию по приложению, отображение информации и т.д. | 2024-02-02 | 2024-02-02
Тестирование производительности | проверка работы программного обеспечения при заданной нагрузке и в рамках требований к производительности. Включает в себя проверку времени отклика, скорости выполнения операций, использования ресурсов (память, процессор) и т.д. | 2024-02-02 | 2024-02-02
Тестирование нагрузки | проверка способности программного обеспечения обрабатывать большую нагрузку данных и пользователей. Включает в себя проверку стабильности работы, отказоустойчивость, скорость обработки запросов и т.д. | 2024-02-02 | 2024-02-02
Стресс-тестирование | проверка способности программного обеспечения работать в экстремальных условиях, таких как высокая нагрузка, большой объем данных, недоступность ресурсов и т.д. Подразумевает проверку стабильности работы и отказоустойчивости. | 2024-02-02 | 2024-02-02
Объемное тестирование | проверка работы программного обеспечения при большом объеме данных или в условиях ограниченных ресурсов. Включает в себя проверку доступности и быстродействия работы приложения при больших объемах данных. | 2024-02-02 | 2024-02-02
Тестирование безопасности и контроля доступа | проверка уровня защищенности программного обеспечения от несанкционированного доступа и взлома. Включает в себя проверку правильности реализации методов аутентификации, авторизации, шифрования данных и других механизмов безопасности. | 2024-02-02 | 2024-02-02
Тестирование на отказ и восстановление | проверка способности программного обеспечения справляться с отказами и восстанавливать работоспособность после сбоев. Включает в себя проверку резервного копирования данных, механизмов восстановления после отказа и т.д. | 2024-02-02 | 2024-02-02
Тестирование конфигурации | проверка совместимости программного обеспечения с различными конфигурациями аппаратного и программного обеспечения. Включает в себя проверку работоспособности приложения на разных платформах, с разными версиями операционных систем и т.д. | 2024-02-02 | 2024-02-02
Тестирование установки | проверка процесса установки программного обеспечения и его правильной работы в установленном состоянии. Включает в себя проверку правильности установки файлов, регистрации компонентов, наличия и работоспособности стартовых скриптов и т.д. | 2024-02-02 | 2024-02-02
6. Отчеты
6.1 Документы и отчеты | 1. Тестовый план должен быть передан руководителю проекта и команде тестирования перед началом тестирования. 2. Протоколы тестирования должны быть заполнены и переданы команде разработчиков после каждого цикла или фазы тестирования. 3. Отчеты о дефектах должны быть заполнены и переданы команде разработчиков при обнаружении дефектов. 4. Отчет о покрытии тестами должен быть заполнен и передан руководству и команде проекта по окончании тестирования. 5. Заключительный отчет о тестировании должен быть заполнен и передан руководству и команде проекта по завершении всех этапов тестирования.
6.2 Журнал тестирования | Составление отчетов происходило в программе Excel
6.3 Сообщения об ошибках | Нет ошибок